Краевое государственное казенное специальное (коррекционное)

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII вида №4»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель  региональной пилотной площадки

__________________________________________

(Наименование ОО)

__________________________________________

(Ф.И.О. руководителя)

"______" _____________________ 20___________

Дорожная карта

по введению   Федерального государственного  образовательного стандарта начального  общего образования детей с задержкой психического развития (ФГОС НОО для ЗПР) в КГСКОУ СКОШ  7 вида 4 (на 2014-2015 уч. г.)

Цель: создание организационно - управленческих, кадровых, материально-технических, финансовых, научно-методических и информационных условий реализации ФГОС НОО для детей с ЗПР

| № п/п | Мероприятие |  |  | Сроки реализации |  |  |  | Ожидаемые результаты | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО для детей ЗПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Подготовка приказа «О создании и организации деятельности рабочей творческой группы по подготовке и введению в ОО ФГОС НОО для детей с ЗПР» |  |  | Январь 2014г |  | Приказ « О создании и организации деятельности рабочей творческой группы по подготовке и введению в ОО ФГОС НОО для детей с ЗПР» | Директор ОО |  |
| 2 |  |  | Издание приказа «О деятельности РПП в рамках деятельности РКП «Распространение на всей территории РФ современных моделей успешной социализации детей в условиях экспериментального перехода на федеральные государственные образовательные стандарты образования детей с ОВЗ» (далее – ФСП) |  |  | Май 2014 |  | Приказ «О деятельности РПП в рамках деятельности РКП «Распространение на всей территории РФ современных моделей успешной социализации детей в условиях экспериментального перехода на федеральные государственные образовательные стандарты образования детей с ОВЗ» | Директор ОО |  |
| 3 |  |  | Формирование банка нормативно-правовых документов уровня ОО в соответствии с проектом Концепции ФГОС для обучающихся с ОВЗ. Приказы «Об утверждении основной образовательной программы», «О разработке программ по учебным предметам», «Об утверждении Положения о системе оценки достижения планируемых результатов», «О проведении внутришкольного контроля по апробации ФГОС для детей с ЗПР» |  |  | Март - сентябрь 2014г |  | Создание банка нормативноправовых документов уровня ОО в соответствии с проектом Концепции ФГОС для обучающихся с ЗПР. Приказы «Об утверждении основной образовательной программы», «О разработке программ по учебным предметам», «Об утверждении Положения о системе оценки достижения планируемых результатов», «О проведении внутришкольного контроля по апробации ФГОС для детей с ЗПР» | Директор ОО, зам. директора по УВР |  |
| 4 |  |  | Разработка и корректировка адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ЗПР |  |  | Июнь-декабрь 2014 |  | Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для детей с ЗПР (проект) | Учителя, зам. директора по УВР, творческая рабочая группа |  |
| 5 |  |  | Разработка и корректировка рабочих программ начального общего образования |  |  | Июнь-декабрь 2014 |  | Рабочие программы начального общего образования | Учителя, зам. директора по УВР, творческая рабочая группа |  |
| 6 |  |  | Внесение изменений (дополнений) в локальные акты, регламентирующие деятельность ОО в условиях введения ФГОС НОО для детей с ЗПР: приведение должностных инструкций учителей начальной школы, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО для детей с ЗПР, психолога, педагогов дополнительного образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ЗПР начального образования и тарифно-квалификационными характеристиками |  |  | Май-сентябрь 2014г |  | Должностные инструкции учителей начальной, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО для детей с ЗПР, психолога, педагогов дополнительного образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ЗПР начального образования и тарифно-квалификационными характеристиками | Директор ОО, зам.директора по УВР, рабочая творческая группа |  |
| 7 |  |  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  | Февраль 2014г | Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  | Библиотекарь, зам. директора по УВР |
| 8 |  |  | Заключение двусторонних договоров с родителями о предоставлении начального общего образования ОО |  |  | До 01.09.2014г | Договоры с родителями о предоставлении начального общего образования ОО |  |  | Директор ОО, зам.директора по УВР |
| 9 |  |  | Разработка локальных актов ОО и других нормативных документов: образовательная программа; учебный план; годовой календарный учебный график; Положение о внеурочной деятельности обучающихся; Положение о порядке разработки и утверждения программы по учебному предмету. Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы по курсу внеурочной деятельности; Положение о системе внутришкольного мониторинга качества образования; Положение о портфолио обучающихся; Положение о порядке проведения текущей, промежуточной обучающихся |  |  | Май –сентябрь 2014г | Локальные акты ОО, другие нормативные документы годовой календарный учебный график; Положение о внеурочной деятельности обучающихся; Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы по учебному предмету; Положение о системе внутришкольного мониторинга качества образования; Положение о портфолио обучающихся; Положение о порядке проведения текущей, промежуточной аттестации обучающихся |  |  | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 2. Финансовое обеспечение внедрения ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования |  |  | Март-май 2014г |  | Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующие надбавок и доплат, порядка и размеров премирования |  |  | Директор ОО |
| 2 |  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками (эффективный контракт) |  |  | До 01.12.2014г |  | Дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками |  |  | Директор ОО |
| 3 |  | Проведение анализа финансирования за счёт средств субвенции учебных расходов и объемов, соответствующего требованиями к материально- техническому обеспечению введения ФГОС НОО для детей с ЗПР в ОО |  |  | Апрель 2014г |  | Результаты анализа финансирования за счёт средств субвенции учебных расходов и объемов, соответствующего требованиями к материально- техническому обеспечению введения ФГОС НОО для детей с ЗПР в ОО |  |  | Директор ОО, бухгалтер ОО |
| 4 |  | Определение объёма финансирования ОО за счет источников краевого образования на текущий ремонт, оснащение оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиям к материально-техническому обеспечению введения ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  | Апрель - май 2014г |  | Текущий ремонт, оснащение оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиям к материально-техническому обеспечению введения ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  | Директор ОО, замдиректора по АХР, бухгалтер ОО |
| 5 |  | Определение объема бюджетного финансирования ОО на оплату внеурочной деятельности в начальной школе |  |  | Май-сентябрь 2014г |  | Оплата внеурочной деятельности в начальной школе |  |  | Бухгалтер ОО |
| 3. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Создание творческой рабочей группы РПП |  |  | Январь 2014г |  | Творческая рабочая группа РПП |  |  | Директор ОО, зам директора по УВР |
| 2 |  | Разработка и утверждение плана-графика (Дорожной карты) апробации ФГОС НОО для детей с ЗПР РПП |  |  | Апрель |  | Дорожной карта апробации ФГОС НОО для детей с ЗПР РПП |  |  | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 3 |  | Проведение самоаудита готовности РПП к апробации ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  | Апрель |  | Результаты самоаудита готовности РПП к апробации ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 4 |  | Экспертиза пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих апробацию ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  | Апрель |  | Результаты экспертизы пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих апробацию ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 5 |  | Анализ условий введения ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  | Апрель |  | Результаты анализа условий введения |  |  | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 6 |  | Создание координационного совета по подготовке и введению ФГОС НОО для детей ЗПР |  |  | Август 2014 |  | Совет по подготовке и введению ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  | Директор ОО, зам директора по УВР |
| 7 |  | Разработка модели организации образовательного процесса в ОО |  |  | Апрель- декабрь 2014г |  | Модель организации образовательного процесса в ОО |  |  | Зам директора по УВР |
| 8 |  | Разработка и реализация модели организации внеурочной деятельности в ОО |  |  | Апрель – сентябрь 2014г |  | Модель организации внеурочной деятельности в ОО |  |  | Зам директора по УВР |
| 9 |  | Ежемесячные, ежеквартальные отчеты по деятельности РПП, годовой отчет в ХК ИРО, Совету РКП |  |  | До 01 числа месяца, следующего за отчетным |  | Ежемесячные, ежеквартальные отчеты по деятельности РПП, годовой отчет в ХК ИРО, Совету РКП |  |  | Директор ОО |
| 10 |  | Анализ содержания и предложений по корректировке основной образовательной программы реализации ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  | С момента публикации проекта до декабря 2014 |  | Результаты анализа содержания и предложений по корректировке основной образовательной программы |  |  | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 11 |  | Разработка ресурсного обеспечения процессов введения ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  | Апрель – декабрь 2014 |  | Ресурсное обеспечение процессов введения ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  | Директор ОО |
| 12 |  | Формирование опыта по разработке и реализации современных моделей успешной социализации детей в условиях экспериментального перехода на ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  | По мере накопления опыта |  | Распространение опыта по разработке и реализации современных моделей успешной социализации детей в условиях экспериментального перехода на ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 13 |  | Проведение семинаров, консультаций, конференций, мастер-классов для педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  | В течение года |  | Семинары, консультации, конференции, мастер-классы |  |  | Зам директора по УВР |
| 14 |  | Определение варианта образования ФГОС НОО для детей с ЗПР. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей на основе результатов диагностического мониторинга |  |  | В течение года |  | Индивидуальный образовательный маршрут для детей с ЗПР |  |  | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 15 |  | Формирование предложений для ЦПМПК по обновлению деятельности в условиях введения ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  | До декабря 2014 |  | Предложения для ЦПМПК по обновлению деятельности в условиях введения ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 16 |  | Разработка и реализация моделей взаимодействия специального (коррекционного) учреждения с социальными партнерами (АГПГУ, ИТЦ г. Амурска) |  |  | В течение года |  | Модель взаимодействия специального (коррекционного) учреждения с социальными партнерами |  |  | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 17 |  | Привлечение органов государственно-общественного управления к проектированию основной образовательной программы специального (коррекционного) образования |  |  | В течение года |  | Совместная работа ОО и органов государственно-общественного управления по проектированию основной образовательной программы специального (коррекционного) образования |  |  | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 18 |  | Формирование ОО внутренней системы оценки качества специального (коррекционного) образования |  |  | В течение учебного года |  | Внутренняя система оценки качества специального (коррекционного) образования |  |  | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 4. Кадровое обеспечение введения СФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО для ЗПР |  |  | Февраль- март 2014г |  | Результаты анализа кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС для ЗПР |  |  | Директор ОО |
| 2 |  | Участие в краевом модельном семинаре «Концептуальные основы проекта специальных (коррекционных) федеральных государственных образовательных стандартов» |  |  | 17-18.02.2014 |  | Участие в краевом модельном семинаре «Концептуальные основы проекта специальных (коррекционных) федеральных государственных образовательных стандартов» |  |  | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 3 |  | Создание (корректировка) плана графика повышения квалификации/переподготовки педагогических и руководящих работников ОО в связи с введением ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  | Июнь 2014г |  | График повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО в связи с введением ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  | Директор ОО |
| 4 |  | Обеспечение повышения квалификации / переподготовки педагогических и руководящих работников ОО по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  | По графику ХК ИРО |  | Курсы повышения квалификации (переподготовки) по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  | Директор ОО |
| 5 |  | Организация участия педагогических работников в краевых, муниципальных семинарах, конференциях по вопросам апробации ФГОС НОО для детей с ОВЗ. Проведение в ОО инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по результатам модельных семинаров |  |  | По графику ХК ИРО |  | Участие педагогических работников в краевых, муниципальных семинарах, конференциях по вопросам апробации ФГОС НОО для детей с ОВЗ. Проведение в ОО инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по результатам модельных семинаров |  |  | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 6 |  | Разработка программ корпоративного повышения квалификации педагогических работников ОО |  |  | Май – ноябрь 2014 |  | Программ корпоративного повышения квалификации педагогических работников ОО |  |  | Директор ОО |
| 7 |  | Разработка (корректировка) планов методической работы ОО по вопросам сопровождения введения ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  | Май – сентябрь 2014г |  | План методической работы ОО по вопросам сопровождения введения ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  | Зам директора по УВР |
| 8 |  | Разработка материалов по результатам деятельности РПП. Экспертные заключения |  |  | Декабрь 2014 |  | Экспертные заключения |  |  | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 9 |  | Представление на экспертизу материалов РПП |  |  | По запросу Совета РКП |  |  |  |  | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Организация взаимодействия с Центром методической и технической поддержки |  |  | Апрель 2014 |  | Взаимодействие с Центром методической и технической поддержки |  |  | Директор ОО Системный администратор |
| 2 |  | Создание и обновление страницы РПП на сайте ХК ИРО, сайтах ОО, обновление сайтов ОО информационным материалом |  |  | Апрель 2014 2 раза в месяц |  | Страницы РПП на сайте ХК ИРО, сайт ОО |  |  | Директор ОО Системный администратор |
| 3 |  | Размещение информационных материалов о введении ФГОС НОО для детей ЗПР в сети Интернет (на сайте ОО) |  |  | Регулярно |  | Информационные материалы о введении ФГОС НОО для детей с ЗПР в сети Интернет (на сайте ОО) |  |  | Системный администратор |
| 4 |  | Информирование педагогической и родительской общественности о подготовке к введению ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  | Регулярно |  | Информационный материал о подготовке к введению ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  | Директор ОО, замдиректора по УВР Системный администратор |
| 5 |  | Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ЗПР посредством информирования участников образовательного процесса о происходящих изменениях. Обновление страницы виртуальной сетевой площадки |  |  | Март 2014-09-28 2 раза в месяц |  | Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ЗПР посредством информирования участников образовательного процесса о происходящих изменениях. |  |  | Директор ОО, замдиректора по УВР Системный администратор |
| 6 |  | Освещение деятельности РПП в СМИ, ПроОбразе, электронном журнале |  |  | Периодически |  | Освещение деятельности РПП в СМИ, ПроОбразе, электронном журнале |  |  | Директор ОО, замдиректора по УВР |
| 7 |  | Подготовка информации об инновационном опыте РПП |  |  | Сентябрь-декабрь 2014 |  | Информация об инновационном опыте РПП |  |  | Директор ОО |
| 8 |  | Заключение РПП по апробации ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  | Декабрь 2014 |  | Заключение РПП по апробации ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  | Директор ОО |
| 9 |  | Обеспечение участия членов РПП в итоговом семинаре-совещании по итогам деятельности РКП в 2014 году |  |  | Декабрь 2014 |  | Участие членов РПП в итоговом семинаре-совещании по итогам деятельности ФСП в 2014 году |  |  | Директор ОО |
| 10 |  | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  | Ежегодно |  | Публичный отчет о ходе и результатах введения ФГОС НОО для детей с ЗПР, размещение на сайте ХК ИРО, ОО, в СМИ |  |  | Директор ОО Системный администратор |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОСНОО для детей с ЗПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Анализ и оценка материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО для ЗПР |  |  | Март-май 2014 |  | Результаты анализа и оценки материально- технического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО для ЗПР |  |  | Директор ОО, зам директора по АХР |
| 2 |  | Обеспечение соответствия материально-технической базы ОО требованиям ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  | Май-декабрь 2014 |  | Совместная деятельность руководителя с Министерством образования и науки по обеспечению соответствия материально-технической базы ОО требованиям ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  | Директор ОО, зам директора по АХР |
|  |  | Обеспечение соответствия условий реализации адаптированной основной образовательной программы противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО |  |  | Май-декабрь 2014 |  | Совместная деятельность руководителя с Министерством образования и науки по обеспечению соответствия условий реализации основной образовательной программы противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО |  |  | Директор ОО, зам директора по безопасности |
|  |  | Обеспечение соответствия информационно- образовательной среды ОО требованиям ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  | Май-декабрь 2014 |  | Совместная деятельность руководителя с Министерством образования и науки по обеспечению соответствия информационно образовательной среды ОО требованиям ФГОС НОО для детей ЗПР |  |  | Директор ОО, зам директора по УВР |
|  |  | Обеспечение укомплектованности школьных библиотек образовательными ресурсами |  |  | Июнь-август 2014 |  | Совместная деятельность руководителя с Министерством образования и науки по обеспечению укомплектованности школьных библиотек образовательными ресурсами |  |  | Директор ОО, зам директора по УВР |
|  |  | Обеспечение доступа ОО к электронным образовательным ресурсам |  |  | Регулярно |  | Доступ к электронным образовательным ресурсам |  |  | Директор ОО, зам директора по УВР |
|  |  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |  |  | Регулярно |  | Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |  |  | Директор ОО, зам директора по УВР |
| 7. Апробация ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Оценка структуры ФГОС для детей с ЗПР |  |  | Март 2014 |  | Результаты оценки структуры ФГОС для детей с ЗПР |  |  | Директор ОО, зам директора по УВР |
|  |  | Оценка содержания образования обучающихся с ЗПР |  |  | Май 2014 |  | Результаты оценки содержания образования обучающихся с ЗПР |  |  | Директор ОО, зам директора по УВР |
|  |  | Оценка структуры адаптированной основной образовательной программы |  |  | Май 2014 |  | Результаты оценки структуры адаптированной основной образовательной программы |  |  | Директор ОО, зам директора по УВР |
|  |  | Оценка условий реализации адаптированной основной образовательной программы |  |  | Май 2014 |  | Результаты оценки условий реализации адаптированной основной образовательной программы |  |  | Директор ОО, зам директора по УВР |
|  |  | Разработка и апробация механизмов реализации ФГОС НОО для детей с ЗПР в соответствии с техническим заданием |  |  | В течение года |  | Разработка и апробация механизмов реализации ФГОС НОО для детей с ЗПР в соответствии с техническим заданием |  |  | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |

Директор школы                                                                                                                                            О.И. Лебедева